**Сводный отчет о ходе реализации**

**муниципальных программ городского округа город Салават Республики Башкортостан по итогам 2020 года**

**Финансирование муниципальных программ**

По данным отчета об исполнении бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан **общий объем предусмотренного финансирования** муниципальных программ за 2020 год составляет 3 255 749,6 тыс. рублей (с внебюджетными источниками – 3 376 806,2 тыс.рублей) (рисунок 1).

Рисунок 1

В разрезе источников финансирования предусмотрено средств   
из (рисунок 3):

федерального бюджета – 262 352,5 тыс. рублей;

бюджета Республики Башкортостан – 1 497 102,0 тыс. рублей;

бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан –   
1 496 295,1 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 121 056,6 тыс. рублей.

Рисунок 2

**Освоение составило** 96,7% или 3 263 178,2 тыс. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 257 374,2 тыс. рублей (98,1% от объема предусмотренных средств федерального бюджета);

бюджет Республики Башкортостан – 1 445 796,5 тыс. рублей (96,6% от объема предусмотренных средств бюджета Республики Башкортостан);

бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан – 1 451 109,4 тыс. рублей (97,0% от объема выделенных средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан);

внебюджетные источники – 109 465,1 тыс. рублей (90,4% от объема выделенных средств внебюджетных источников).

Муниципальные программы по уровню освоения предусмотренных финансовых средств в отчетном периоде распределились следующим образом (рисунок 3):

* по **всем 18 муниципальным программам** наблюдается высокая доля (**более 95%)** освоения предусмотренных финансовых средств;

Рисунок 3

Заместитель главы Администрации-

начальник Финансового управления Т.Н.Силкина

"15" марта 2021г.