**Сводный годовой отчет**

**об итогах и оценке эффективности реализации муниципальных программ** **городского округа город Салават Республики Башкортостан по итогам 2024 года**

1. **Формирование отчетности по муниципальным программам**

Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан приняты постановление Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее – Администрация) от 03.08.2017 № 2367-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа город Салават Республики Башкортостан» и постановление Администрации от 24.12.2020 № 2749-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Салават Республики Башкортостан».

В соответствии с вышеуказанными постановлениями утверждены и реализуются на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан следующие муниципальные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальных программ**  | **Постановление администрации города, утверждающее программу** |
| 1 | Управление муниципальными финансами городского округа город Салават Республики Башкортостан | 1431-п от 28.07.2023 (изм. 183-п от 09.02.2024, 2141-п от 08.11.2024) |
| 2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Салават Республики Башкортостан | 2945-п от 09.10.2017 (изм. 2196-п 20.10.2020, 798-п от 27.04.2021, 898-п от 25.04.2022, 671-п от 19.04.2023, 2604-п от 28.12.2023,1238-п от 09.07.2024) |
| 3 | Транспортное развитие городского округа город Салават Республики Башкортостан | 437-п от 15.03.2021 (изм. 641-п 29.03.2022, 599-п 06.04.2023, 397-п 12.03.2024, 1292-п от 16.07.2024) |
| 4 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Салават Республики Башкортостан  | 1967-п от 18.09.2020 г. (изм. 2649-п от 16.12.2020, 1470-п 28.07.2021 г., 2513-п от 10.12.2021, 1726-п от 26.08.2022г., 2144-п от 24.10.2022г, 23-п от 12.01.2023, 1928-п от 04.10.2023, 719-п от 25.04.2024, 1709-п от 20.09.2024) |
| 5 | Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в городском округе город Салават Республики Башкортостан | 2855-п от 30.12.2020 г. (2195-п от 31.10.2022, 2108-п от 07.11.2024) |
| 6 | Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан | №2457-п от 07.12.2021 г. (изм. 2345-п 22.11.2022, 272-п от 22.02.2024, 1685-п от 12.09.2024, 2345-п от 22.11.2022г.) |
| 7 | Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан | 2967-п от 10.10.2017 г. (изм. 976-п от 11.04.2019, 264-п 07.02.20, 421-п от 28.02.2020, 2307-п от 05.11.2020, 602-п от 31.03.2021, 2333-п от 25.11.2021, 321-п от 18.02.2022, 2345-п от 22.11.2022, 469-п от 16.03.2023, 1559-п от 16.08.2023, 2409-п от 04.12.2023, 263-п от 22.02.2024, 2476-п от 28.12.2024) |
| 8 | Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан | 2442-п от 14.08.2017 г. (изм. 1153-п от 16.04.2018, 2084-п от 30.07.2019, 1044-п от 26.05.2020,1707-п от 17.08.2020, 2533-п от 03.12.2020, 2318-п от 19.11.2021, 466-п от 11.03.2022, 986-п от 12.05.2022, 1604-п от 10.08.2022, 2325-п от 17.11.2022, 416-п от 10.03.2023, 978-п от 26.05.2023, 1505-п от 09.08.2023, 2239-п от 15.11.2023, 137-п от 01.02.2024, 811-п от 13.05.2024, 1419-п от 02.08.2024, 2063-п от 01.11.2024) |
| 9 | Развитие молодежной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан | 2577-п от 25.08.2017 г. (изм. 2370-п от 27.08.2019, 1011-п от 31.05.2021,119-п от 28.01.2022, 717-п от 05.04.2022, 1915-п от 21.09.2022, 431-п от 13.03.2023, 2542-п от 25.12.2023, 1317-п от 19.07.2024) |
| 10 | Национально-культурное развитие городского округа город Салават Республики Башкортостан | 2787-п от 22.09.2017 г. (изм. 937-п от 07.05.2020, 2002-п от 23.09.2020, 1213-п от 25.06.2021, 2484-п от 09.12.2021, 741-п от 07.04.2022,1452-п от 18.07.2022, 108-п от 26.01.2023, 700-п от 22.04.2024г.)  |
| 11 | Социальная поддержка граждан в городском округе город Салават Республики Башкортостан | 525-п от 06.03.2020 (изм. 889-п от 14.05.2021, 760-п от 11.04.2022, № 1807-п от 08.09.2022, 2588-п от 23.12.2022, 252-п от 14.07.2023) |
| 12 | Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 1853-п от 16.09.2021 г. (изм. 2156-п от 01.11.2023) |
| 13 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Салават Республики Башкортостан | 3105-п от 26.10.2017 г. (изм. 979-п от 15.05.2020, 2278-п от 30.10.2020, 761-п от 22.04.2021, 2224-п от 09.11.2021, 765-п от 12.04.2022, 2085-п от 17.10.2022, 588-п от 03.04.2023, 1764-п от 15.09.2023, 1378-п от 29.07.2024) |
| 14 | Развитие средств массовой информации на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан | 142-п от 05.02.2021 г. (973-п от 26.05.2021, 1032-п от 17.05.2022, 250-п от 14.02.2023, 189-п от 13.02.2024, 2082-п от 01.11.2024) |
| 15 | Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Салават Республики Башкортостан | 158-п от 05.02.2021 г. (изм.761-п от 11.04.2022 г.,406-п от 09.03.2023, 2081-п от 01.11.2024) |
| 16 | Экология и природные ресурсы городского округа город Салават Республики Башкортостан | №2503-п от 10.12.2021 г. |
| 17 | Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан  | № 1260-п от 30.06.2021 г. (изм. 656-п от 30.03.2022, 2425-п от 06.12.2023, 364-п от 06.03.2024) |
| 18 | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан  | №3658-п от 15.12.2017 г. (изм. 948-п от 29.03.2018, 2101-п от 20.07.2018, 3145-п от 21.11.2018, 164-п от 25.01.2019, 775-п от 31.03.2019, 711-п от 10.04.2020, 928-п от 29.04.2020, 1546-п от 27.07.2020, 1662-п от 10.08.2020, 1034-п от 03.06.2021, 1584-п от 12.08.2021, 480-п от 14.03.2022, 1451-п от 15.07.2022, 2486-п от 08.12.2022, 785-п от 05.05.2023, 1275-п от 11.07.2023, 945-п от 29.05.2024) |
| 19 | Развитие центра информационно-технического обслуживания в городском округе город Салават Республики Башкортостан  | № 2097-п от 14.10.2021 г. (изм. 563-п от 21.03.2022, 333-п от 28.02.2023, 437-п от 19.03.2024) |
| 20 | Реализация государственной национальной политики в городском округе город Салават Республики Башкортостан | № 564-п от 21.03.2022 г., (изм.443-п от 15.03.2023) |
| 21 | Благоустройство дворовых территорий городского округа город Салават Республики Башкортостан | № 1132-п от 13.04.2018 г. (изм. 163-п от 25.01.2019, 774-п от 31.03.2019, 1270-п от 16.06.2020, 2082-п 14.10.2021, 566-п от 21.03.2022, 1711-п от 24.08.2022, 2517-п от 14.12.2022, 1108-п от 15.05.2023, 1690-п от 05.09.2023, 949-п от 30.05.2024) |
| 22 | Развитие системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Салават Республики Башкортостан | № 2972-п от 02.11.2018 г. (изм. 635-п от 06.04.2021, 327-п от 22.02.2022, 545-п от 24.03.2023, 220-п от 19.02.2024)  |
| 23 | Развитие архивного дела в городском округе город Салават Республики Башкортостан | 913-п 03.04.2019 г., (изм.1195-п от 08.06.2020, 2062-п от 01.11.2024)  |
| 24 | Охрана здоровья населения в городском округе город Салават Республики Башкортостан | № 2235-п от 08.08.2019 г. (изм. 738-п от 22.04.2021, 1159-п от 01.06.2022, 1874-п от 29.09.2023) |
| 25  | Использование и охрана земель на территории городского город Салават Республики Башкортостан | № 2730-п от 29.12.2021 г. (изм.1891-п от 29.09.2023) |
| 26 | О защита прав потребителей в городском округе город Салават Республики Башкортостан | № 2799-п от 26.12.2020 г.  |

**2. Уровень достижения целей программ и показателей эффективности их реализации**

По итогам 2024 года мониторинг реализации муниципальных программ проведен на основе 244 целевых индикаторов и показателей программ. Из них:

**- достигнуты** плановые значения по 223 целевым индикаторам и показателям (91,4% от количества показателей, поддающихся оценке);

**-** **не достигли** планового уровня - 21 показатель (8,6%).

 Не достигли планового уровня целевые индикаторы (ЦИ) по 9 программам:

- «Экология и природные ресурсы городского округа город Салават Республики Башкортостан» - (6 ЦИ);

- «Транспортное развитие городского округа город Салават Республики

Башкортостан» - (5 ЦИ);

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - (2 ЦИ);

- «Развитие образования в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - (2 ЦИ);

- «Развитие муниципальной службы в Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан» - (2 ЦИ);

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» - (1 ЦИ);

- «Качественное жилищно-коммунальное обслуживание городского округа город Салават Республики Башкортостан» - (1 ЦИ);

- «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - (1 ЦИ);

- «Доступное жилье в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - (1 ЦИ).

**3. Финансирование муниципальных программ**

По данным ответственных исполнителей, в действующих на конец отчетного периода редакциях программных документов, **общий объем предусмотренного финансирования** муниципальных программ в 2024 году составляет 5851,2 млн. рублей (Приложение № 2).

В разрезе по источникам финансирования выделены средства из:

- федерального бюджета – 420,8 млн. рублей (7,2% от общего объема выделенных средств);

- бюджета Республики Башкортостан – 1990,6 млн. рублей (34,0%);

- бюджета муниципального образования – 1888,9 млн. рублей (32,3%);

- внебюджетных источников – 1550,9 млн. рублей (26,5%).

**Освоение составило** 97,8% или 5722,2 млн. рублей в стоимостном выражении, из них по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 420,8 млн. рублей (100% от объема выделенных средств);

- бюджет Республики Башкортостан – 1955,3 млн. рублей (98,2%);

- бюджеты муниципального образования – 1828,4 млн. рублей (96,8%);

- внебюджетные источники – 1517,8 млн. рублей (97,9%).

 Наименьшее освоение средств, предусмотренное муниципальными программами, наблюдается по программе «Охрана здоровья населения в городском округе город Салават Республики Башкортостан» - 12,6%. Неосвоение финансирования объясняется несвоевременным внесением изменений в муниципальные программы в соответствии с корректировками бюджета в отчетном году.

На 2024 год финансирование не предусмотрено по следующим муниципальным программам:

- «Развитие архивного дела в городском округе город Салават Республики Башкортостан»;

- «Использование и охрана земель на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан»;

- «О защите прав потребителей в городском округе город Салават Республики Башкортостан».

По программе «Экология и природные ресурсы городского округа» предусмотрено только внебюджетное финансирование. По итогам 2024 года освоение запланированных средств промышленными предприятиями города составило 100%.

**4. Реализация мероприятий муниципальных программ**

По итогам 2024 года общее количество мероприятий, запланированных к выполнению в текущем году, составило 251, из них:

- **реализовано** в отчетном периоде 244 мероприятия (97,2% от общего количества мероприятий);

- **не реализовано** в полном объеме 7 мероприятий (2,8%).

Все запланированные мероприятия реализованыпо 26 муниципальным программам.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа из 26 действующих муниципальных программ оценка эффективности реализации проведена по 22 программам (Приложение № 3), по которым предусмотрено финансирование.

По итогам проведенного анализа в 2024 году выявлено, что все 22 муниципальные программы имеют **высокий уровень эффективности (интегральная оценка эффективности реализации более 0,85).**

Невозможно оценить эффективность по 4 муниципальным программам:

1. По муниципальным программам «Развитие архивного дела в городском округе город Салават Республики Башкортостан», «Использование и охрана земель на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан», «О защите прав потребителей в городском округе город Салават Республики Башкортостан» в связи с отсутствием запланированного финансового обеспечения на 2024 год.

2. По муниципальной программе «Экология и природные ресурсы городского округа город Салават Республики Башкортостан» сведения для расчета оценки эффективности реализации не предоставлены промышленными предприятиями. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет внебюджетных источников.

В связи с отсутствием сведений расчет оценки эффективности реализации вышеуказанных программ невозможен.

**6. Выводы**

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год исполнителям муниципальных программ предлагается в 2025 году:

1. В отношении муниципальных программ, имеющих **высокий уровень эффективности реализации:**

 - обеспечить первоочередное исполнение социально значимых расходных обязательств и целевых показателей, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ и национальных проектов;

 - обеспечить непрерывный мониторинг исполнения муниципальных программ.

 2. По муниципальной программе «Охрана здоровья населения в городском округе город Салават Республики Башкортостан» своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части финансирования.

 3. По муниципальной программе «Экология и природные ресурсы города Салават» улучшить качество представляемой отчетности о реализации муниципальной программы.

Заместитель главы Администрации-

начальник Финансового управления Л.А. Киреева

«21» марта 2025 года